# Risicoregister 2026 — PVI Clinic B.V.

Datum: [invullen bij vaststelling] | Eigenaar: R. Meulenaar | Vorige versie: 2020 (vervangen) Methodiek: kans (1-3) × impact (1-3) = score; score ≥6 vereist beheersmaatregel met eigenaar.

VOORZET op basis van het systeem en de auditrapporten. We lopen hem samen door: per regel zeg jij of het klopt, wat ontbreekt, en wat de echte kans/impact is. Risico’s die jij erbij wil: onderaan toevoegen.

| # | Risico | Kans | Impact | Score | Beheersmaatregel | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Verlopen producten in voorraad (herhaling tekortkoming 8.5.4) | 2 | 3 | 6 | Maandcontrole + foto, FIFO, kleine voorraad, SOP Voorraadbeheer | Hervat per jun 2026 |
| R2 | Periodieke taken vallen stil bij drukte/afwezigheid (wortel-oorzaak 2025) | 3 | 3 | 9 | Jaarkalender + roulatie + back-up per taak | In te richten |
| R3 | Interne audits/directiebeoordeling niet uitgevoerd (herhaling §9.2) | 2 | 3 | 6 | Vaste datum in jaarkalender, reminder, dit register | Loopt nu |
| R4 | Complicatie bij behandeling (medisch) | 1 | 3 | 3 | Protocollen, noodtas, bekwaamheid arts, verwijsafspraken | Actueel houden |
| R5 | Verkeerde verwachtingen klant → ontevredenheid/klacht | 2 | 2 | 4 | Vectra/Faceapp, informed consent, nabellen | Doorlopend |
| R6 | Datalek / AVG-incident (patiëntgegevens, Clinicminds) | 1 | 3 | 3 | SOP AVG, toegangsbeheer, verwerkersovereenkomsten | Check verwerkersovereenkomsten |
| R7 | Sleutelpersoon-risico: alles hangt op één arts/directeur | 3 | 3 | 9 | Taken delen met team, documentatie op orde (dit systeem) | Structureel aandachtspunt |
| R8 | Apparatuur niet onderhouden → uitval of onveilig (laser, koelkast) | 2 | 2 | 4 | Apparatuuroverzicht + onderhoudsschema (verbeterpunt Dekra) | Op te stellen |
| R9 | Koelketen-falen medicatiekoelkast | 1 | 3 | 3 | Dagelijkse temperatuurregistratie | Doorgelopen? checken |
| R10 | Diensten buiten certificaatscope aangeboden zonder melding (TRT, GLP-1, BHT) | 2 | 2 | 4 | Scope-check, zo nodig melden aan DEKRA | NU beoordelen |
| R11 | Cyber/continuïteit: verlies toegang systemen (Clinicminds, Drive) | 1 | 2 | 2 | Wachtwoordbeheer, back-up afspraken leveranciers | Laag |
| R12 | Financieel: debiteuren/cashflow raakt kwaliteit (bijv. onbetaalde certificeerder) | 2 | 2 | 4 | Betaalkalender vaste verplichtingen | Dekra-factuur betalen |

## Toelichting scores

[Per risico ≥6 een regel: waarom deze inschatting, wat is er dit jaar gebeurd]

## Besluit directie

[Vastgesteld op …, volgende herziening: jaarlijks bij directiebeoordeling]