# MASTERPLAN Dekra-audit voorbereiding — PVI Clinic B.V.

Bijgewerkt: 12 juni 2026 Certificaat: ISO 9001:2015 nr. 2224371 | Scope: ambulante cosmetische behandelingen, niet chirurgisch | Locaties: Nijmegen (Max Tahalelepad 27, hoofdlocatie), Enschede, Sittard

## A. WAT IS ER GEDAAN (logboek)

| Datum | Actie | Resultaat |
| --- | --- | --- |
| 12-06 | Drive doorzocht: kwaliteitssysteem, Dekra-stukken, mails | Structuur + alle kerndocumenten gevonden |
| 12-06 | Auditrapport S1 (55640-1, 24-02-2025) volledig gelezen | Tekortkomingen, verbeterpunten, agenda volgende audit in kaart |
| 12-06 | CAO-rapport (67983-1, 08-08-2025) volledig gelezen | Verbeterplan geaccepteerd; tekortkoming blijft OPEN tot toetsing op locatie |
| 12-06 | Heel Drive-kwaliteitssysteem lokaal gekopieerd | 45 bestanden in Kwaliteitssysteem_Drive_kopie/ + INDEX.md |
| 12-06 | Conceptmail auditor opgesteld | 01_Conceptmail_antwoorden_auditor.md |
| 12-06 | Voorzet directiebeoordeling 2026 opgesteld | 02_Directiebeoordeling_2026_voorzet.md |

## B. WAT DE AUDITOR GAAT TOETSEN (uit de rapporten)

- OPEN tekortkoming MSm-55640-1 (§8.5.4, verlopen producten) — wordt op locatie getoetst. Bewijs nodig: maandelijkse vervaldatumcontroles met foto-registratie, doorlopend t/m nu; SOP Voorraadbeheer in gebruik; FIFO in de kasten zichtbaar; 0 verlopen producten.

- Interne audits (§9.2, voorwaardelijk afgesloten JOld-48002-2). Bewijs nodig: interne auditplanning 2024-2026 gevolgd; minimaal één interne audit per jaar uitgevoerd en vastgelegd. Bij verzuim: herhaal-tekortkoming.

- Directiebeoordeling actueel (laatste: 18-01-2025) + doelstellingen komend jaar → vooraf opsturen.

- De 7 verbetermogelijkheden uit rapport 55640-1:

  - Gebruik lijstjes/verbeterregister door medewerkers

  - Klachten in één overzicht (trendherkenning)

  - Vast moment om verbeteracties in het team te bespreken

  - Periodieke taken in kalender/actielijst

  - ARBO-wetgeving herbezien passend bij omvang praktijk

  - Apparatuuroverzicht met onderhoudseisen en deadlines

  - Sterilisator: gebruikstermijnen bij ingebruikname

- Agenda auditdag (audit 64801): 9:00 opening → beleidcyclus/risico’s → verbeterproces/directiebeoordeling → cosmetische behandelingen → 12:00 logistiek en voorraad → 12:15 onderhoud apparatuur/ruimte → 12:45 closing.

## C. GATEN (uit systeemanalyse Drive-kopie)

| # | Gat | Norm | Ernst |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bewijs maandcontroles voorraad aug 2025 – jun 2026 | 8.5.4 | KRITIEK |
| 2 | Interne audit 2025/2026 niet aangetroffen | 9.2 | HOOG |
| 3 | Actueel risicoregister niet aangetroffen (laatste 2020, niet leesbaar) | 6.1 | HOOG |
| 4 | Verbeterregister bestaat (Form) maar gebruik niet aangetoond | 10 | MIDDEL |
| 5 | Apparatuuroverzicht + onderhoudsschema ontbreekt | 7.1.3 | MIDDEL |
| 6 | Klachtenoverzicht (trend) ontbreekt | 9.1.2 | MIDDEL |
| 7 | Directiebeoordeling 2026 ontbreekt | 9.3 | HOOG (vooraf insturen) |
| 8 | POP/scholing 0% sinds 2020 | 7.2 | MIDDEL |
| 9 | Crossreference-docs en SOP Calamiteiten onbereikbaar in Drive | — | CHECK |
| 10 | Dekra-factuur €1.878,53 open (aanmaning 19-02-2026) | — | PRAKTISCH |

## D. ZESWEKENPLAN (audit over ±6 weken; principe: audit = direct repareren)

WEEK 1 — Interne audit + acute reparaties - [ ] Voorraadcontrole #1: fysieke check alle locaties + foto’s + register (= maandcontrole juni, hervat) - [ ] Interne audit blok 2 t/m 7 doorlopen, afwijkingen direct fixen waar mogelijk - [ ] Risicoregister 2026 samen vaststellen (document 04) - [ ] Kwaliteitsbeleid actualiseren (wat veranderd is: vastleggen) - [x] Blok 1 gedaan (A1 beleid verouderd, A2 risicoregister verouderd)

WEEK 2 — Directiebeoordeling + registers - [ ] Directiebeoordeling 2026 + KPI’s 2025/2026 + doelstellingen samen invullen - [ ] Apparatuuroverzicht met onderhoudsschema (verbeterpunt Dekra) - [ ] Klachtenoverzicht (trend) opstellen uit Clinicminds/incidentenlog - [ ] Jaarkalender periodieke taken (verbeterpunt Dekra + R2)

WEEK 3 — Naar buiten - [ ] Antwoordmail vier vragen + management review + doelstellingen naar Dekra - [ ] Verbeterregister activeren: acties uit interne audit erin, vast teammoment prikken - [ ] Dekra-factuur €1.878,53 betalen (vóór verzending mail)

WEEK 4 — Tweede bewijsronde - [ ] Voorraadcontrole #2 (= maandcontrole juli) + foto’s + register - [ ] Resterende herstelacties uit interne audit afronden - [ ] Interne-auditverslag definitief maken

WEEK 5 — Generale repetitie - [ ] Auditagenda naspelen (9:00-12:45): per blok bewijsstukken klaarzetten - [ ] Team voorbereiden: wie zit bij welk interview, wat ligt waar

WEEK 6 — Buffer - [ ] Losse eindjes, print/klaarzetten, rust